## antdTable
antdTable
1. antdTable展示按照常规逻辑。从render入口开始，展示在renderContent方法里。 调用<Table />控件，常规需要的参数是 列columns，数据dataSource。 其余各种属性都是通过属性参数传入，在调用控件之前取出后台配置的属性，拼接好控件需要的属性传入调用。
2. 功能实现 1.url跳转 在拼接columns参数的里面 使用函数 render: () => <a href="javascript:;">action</a> 2.固定单元格 在拼接columns参数的里面 使用属性 fixed: 'right' 3.单元格设计最大宽度 Column属性里的 width，根据数据判断数据的长度来计算出单元格的大小。 4.导出excel 后台调用查询逻辑并加上导出excel代码。和交叉表相同。
3. 功能实现-第二部分功能 1.组织层级下钻 需要将数据拼接成有层级的json格式。 2.列数据合计 ---级别降低 3.列颜色自定义 4.值预警 5.表头复杂合并 需要把 columns 进行复杂json拼接 6.单元格显示优化 7.报表上显示指定列排序 自带排序功能 8.分页 Pagination手动代码实现 9.控件融入 10.传参给其他图表关联查询 调用render函数可自定义输出内容 11.前端指定列计算公式 这个要总体开发，和antdtable没有具体关系。 12.前端控制列的位置，是否显示，数据排序。 代码手动实现，和antdtable没有关系。
4 功能实现-第三部分 1.复杂计算前端实现，复杂聚合在前端实现，而不是拼接sql的聚合函数。
开发时间
2019-02-18 | 1.完成基本控件的框架编写。2.url跳转 3.固定单元格 4.单元格宽度控制
2019-02-19 | 1.导出excel.
2019-02-20 | 1.文档完善 2.测试修改Bug
2019-02-21 | 1.列颜色自定义 2.值预警 3.表头复杂合并
2019-02-22 | 1.单元格显示优化 2.报表指定列排序 3.控件融合
2019-02-25 | 1分页 和 后端查询配合
2019-02-26 | 分页
2019-02-27 | 1.传参给其他图表关联查询
2019-02-28 | 1.前端控制列的位置，是否显示，数据排序
2019-03-01 | 1。前端指定列计算公式，将图表私有化。
2019-03-02 | 前端指定列计算公式，将图表私有化。
2019-03-03 | 测试
代码实现
1.基本显示 columns、dataSource、scroll基本属性。
2. 高度控制 用dragact变量采用算法算出来。Scroll属性可以控制内部的高度配合使用。当 选择自适应模式的时候，scroll设置x:'100%'。
3.头部根据配置字段head控制显示，有头部的时候高度要变小。
4.列和数据控制 很多属性都是在拼接列和数据的时候加上的，所以各种自定义配置都是修改列和数据的Json。
5.url跳转功能 直接在列json里拼接上 render 重写显示代码
6.固定列 读取后台配置，在列json里拼上 fixed 属性
7.设置宽度 选出每列最大的字符个数，拼成一行数组。根据这个数组，设置列的宽度属性。
8.超过的字符用… 在拼接数据的地方，判断字符串的长度，超过12个字符就用后面的截取掉用…代替，拼接对象 用 提示框 控件显示完整的数据。 达到鼠标移上去显示全部字符的功能。

## pivotDiy
pivotDiy